##### الفصل الأول

##### مقدمة

##### 1.1 تمهيد

التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007 هو ثاني تعداد فلسطيني شامل يتم تنفيذه بقرار فلسطيني مستقل، وهو أضخم وأكبر العمليات الإحصائية التي يتم تنفيذها بهدف توفير البيانات اللازمة لرسم وتنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية.  كما أنه أحد أهم عناصر نظام الإحصاءات الرسمية.  ومن هنا، فقد  تطلب انجازه عملاً دؤوباً من كافة فئات المجتمع ومؤسساته الحكومية والخاصة بغية إنجاحه، وذلك من خلال تقديم كافة أشكال الدعم للفريق الوطني الذي تولى مهمة تخطيط وتنفيذ فعاليات التعداد.  ونظراً للأهمية الكبيرة لهذا التعداد فقد أصدر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 16/12/2006 القرارات الخاصة بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007، حيث حددت هذه القرارات النطاق الجغرافي للتعداد واللجان الوطنية المشرفة على تنفيذه.

##### 2.1 أهداف التعداد

يهدف تعداد السكان بشكل أساسي إلى حصر عدد السكان وتوزيعاتهم وفق  بعض الخصائص الأساسية المستقرة نسبياً بهدف التخطيط لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعادة ما تتطلب التحضيرات للتعدادات فترات طويلة من  3-5 سنوات لإجراء التجارب القبلية وفحص الأدوات والخطط والاحتياجات البشرية والمادية والبرامج الزمنية. كما يهدف التعداد بصورة أساسية إلى توفير البيانات الإحصائية لتوزيع السكان وخصائصهم الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية في فترة مرجعية محددة ولجميع الأشخاص داخل حدود الدولة، بهدف استخدامها لأغراض التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

##### 3.1 مبررات التعداد

هناك إجماع وطني على تنفيذ التعداد بشكل دوري كل عشر سنوات، إضافة إلى كونه استحقاقاً قانونياً حسب قانون الإحصاءات العامة رقم (4) لعام 2000، كما أن هناك الكثير من المبررات والأسباب التي تبرز أهمية تنفيذ التعداد منها:

- إجراء مقارنات بين نتائج تعداد 2007 والتعداد السابق في شتى المؤشرات الإحصائية، وقياس التغيرات الأساسية في السكان وخاصة في الخصوبة والهجرة والقوى العاملة والظروف السكنية.

- قياس أثر جدار الضم والتوسع على الحراك السكاني وخاصة في التجمعات السكانية التي يمر بها أو يعزلها.

- توفير بيانات للمستويات الجغرافية الصغيرة وخاصة التجمعات السكانية ومناطق العد، مما يساعد في التخطيط على المستوى الجزئي من التجمع.

- دعم السلطة الوطنية الفلسطينية معلوماتياً في سعيها نحو تحقيق أهداف الألفية والتي لا تتحقق إلا من خلال مؤشرات متنوعة عن التقدم واتجاهات التغير في المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، وعلى وجه الخصوص مؤشرات التعليم، والعمل، والديمغرافيا، والتركيب العمري.

- تحديث الإسقاطات السكانية، حيث يعتبر توفير بيانات عن السكان من خلال تعدادين من أهم أسباب النجاح في إعداد تقديرات سكانية دقيقة للسنوات القادمة، إضافة لتقييم سجلات السكان والمنشآت.

- تحديث أطر المعاينة للأسر والمباني والمساكن والمنشآت والتي تستخدم أساساً لتنفيذ المسوح المتخصصة بالعينة.

- تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية باعتبارها من أشكال السيادة الوطنية.

##### 4.1 تاريخ التعدادات في فلسطين

- أجري أول تعداد عام للسكان في تشرين أول عام 1922 في عهد الانتداب البريطاني حيث تم عد حوالي 752 ألف نسمة.

- أجري ثاني تعداد في تشرين ثاني عام 1931 حيث تم عد 1.033 مليون نسمة.

- تم إجراء مسح ديمغرافي عام 1944 أظهر أن عدد السكان حوالي 1.74 مليون نسمة.

- خلال إدارة المملكة الأردنية الهاشمية للضفة الغربية تم عد السكان، حيث تم عد حوالي 667 ألف نسمة في الضفة الغربية في تعداد 1952، وتم عد حوالي 805 ألف نسمة في الضفة الغربية في تعداد 1961.

- خلال الاحتلال الإسرائيلي تم إجراء حصر شامل للسكان في أيلول عام 1967، وتم حصر حوالي 599 ألف نسمة في الضفة الغربية وحوالي 400 ألف نسمة في قطاع غزة.  علماً بأن هناك حوالي 400 ألف نسمة هجروا مباشرة من الأراضي الفلسطينية بعد الاحتلال عام 1967 ولم تشملهم عملية الحصر.

- نفذ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أول تعداد فلسطيني بأيد فلسطينية عام 1997، ، حيث تم عد حوالي 2.6 مليون نسمة في الضفة الغربية وقطاع غزة.  ولم يشمل هذا العدد سكان ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967(J1) والذين قدر عددهم في حينه بحوالي 210 آلاف نسمة.  لم يتم عد السكان في هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية بسبب منع سلطات الاحتلال الفريق الوطني للتعداد بالقوة من عد السكان.

##### 5.1 مراحل تنفيذ التعداد

تم تنفيذ التعداد خلال ثلاثة مراحل هي:

- المرحلة التحضيرية: من كانون ثاني 2006 إلى تموز 2007.  خلال هذه المرحلة جرى إصدار القرارات الرسمية الخاصة بالتعداد وتشكيل الهياكل التنظيمية واللجان اللازمة للتعداد، كما تم خلالها التشاور مع كافة المعنيين ومستخدمي البيانات لتحديد الأولويات والوصول إلى حالة شبه إجماع وطني حول محتويات التعداد، كما تم أيضاً خلال هذه المرحلة تحضير الخرائط للتجمعات وتقسيمها إلى مناطق عد وتصميم الاستمارات والأدلة وإعداد الخطط الخاصة بالتدقيق والترميز وإدخال البيانات، وإعداد الخطط المساندة، وتقدير أعداد العاملين.

- المرحلة الميدانية: من آب 2007 وحتى نهاية العام 2007.  تم خلالها تحديد وحزم مناطق العد بوضع علامات محددة لحدود كل منطقة، كما وتم ترقيم وحصر المباني والوحدات السكنية والمنشآت، والمرحلة الأهم وهي مرحلة عد السكان الفعلي.

- مرحلة تجهيز البيانات: تم في هذه المرحلة تدقيق السجلات والاستمارات وترميزها وإدخالها من تشرين ثاني 2007 وحتى نهاية عام 2008 في الضفة الغربية. بينما في قطاع غزة فتمت هذه العمليات خلال عام 2011، والتي استغرقت نحو 8 أشهر خلال الفترة آذار- تشرين أول/2011، وذلك نتيجة إغلاق مكتب الجهاز في القطاع وتوقف العمل في مرحلة معالجة بيانات التعداد.

  - مراحل النشر

1. النتائج الأولية

تم نشر النتائج الأولية للسكان والمساكن والمباني والمنشات بتاريخ 7/2/2008 وكانت على شكل أعداد على مستوى المحافظات والمناطق (الضفة الغربية وقطاع غزة) وإجمالي الأراضي الفلسطينية.  تعتبر النتائج أولية إذ تم تجميعها بصورة يدوية بالاعتماد على الدفاتر التنظيمية للمراقبين في التعداد.  وقد تم نشر هذه النتائج بوقت قياسي خلال شهر من انتهاء العمليات الميدانية.

2. النتائج النهائية

بعد إتمام مرحلة معالجة البيانات في قطاع غزة، شملت عمليات تدقيق وترميز الاستمارات وإدخال بياناتها على الحاسوب، تم في هذا التقرير نشر أهم نتائج التعداد في الأراضي الفلسطينية من خلال نشر بعض الخصائص المتعلقة بالأفراد والأسر والمساكن، كما سيتم نشر أهم النتائج النهائية في قطاع غزة ومحافظات القطاع، بالإضافة إلى نشر التقارير التفصيلية على مستوى الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة ومحافظات القطاع خلال الفترة كانون ثاني– حزيران 2012.  حيث تم نشر أهم النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية من خلال نشر بعض الخصائص المتعلقة بالأفراد والأسر والمساكن، إضافة لنشر التقارير التفصيلية عن المحافظات خلال الفترة تشرين الثاني 2008 – تموز 2009.

3. التقارير التحليلية

تم نشر ثمانية تقارير تحليلية تتعلق بمواضيع سكانية واجتماعية واقتصادية محددة من خلال بيانات التعداد العام، حيث قام  بإعدادها خبراء متخصصون في هذه المواضيع من الجامعات ومراكز الدراسات والأبحاث.

الفصل الثاني

# المفاهيم والمصطلحات

استند التعداد الثاني لعام 2007 إلى مفهوم العد الواقعي (Defacto) وفقاً لتوصيات الأمم المتحدة، وذلك من أجل الاتساق مع التعداد الأول وضمان قابلية المقارنة، آخذين بعين الاعتبار نتائج المشاورات التي تمت مع المستخدمين الرئيسيين للبيانات.  وتم تصميم تعريف محدد لكل متغير من المتغيرات التي تم الحصول على بياناتها من خلال هذا التعداد، بحيث كان التعريـف متفقاً إلى حد ما مع التوصيات الدولية، مع الأخذ بالاعتبار تلبية الحاجات الخاصة بالمجتمع الفلسطيني.  وفيما يلي أهم المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بالبنود التي سيشار إليها في النتائج الأولية:

التعداد:

هو العملية الكلية لجمع وتصنيف ومعالجة وتحليل وتقييم ونشر وتوفير البيانات الإحصائية عن أعداد السكان وتوزيعهم حسب الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية الأساسية في فترة مرجعية محددة، ولجميع الأشخاص داخل حدود الدولة وللمواطنين المتواجدين خارج حدود الدولة بصفة مؤقتة.

1.2 التقسيمات الجغرافية والإدارية والإحصائية

تنقسم الأراضي الفلسطينية إدارياً إلى (16) محافظة، وتعتبر المحافظة أعلى مستوى في الهيكل الإداري من التقسيمات الإدارية في الأراضي الفلسطينية، بحيث تضم المحافظة الواحدة العديد من التجمعات السكانية، ويبلغ عددها 11 محافظة في الضفة الغربية و5 محافظات في قطاع غزة وهي كما يلي:

- الضفة الغربية:  وتشمل محافظات جنين وطوباس وطولكرم ونابلس وقلقيلية وسلفيت ورام الله والبيرة وأريحا والأغوار والقدس وبيت لحم والخليل.

- قطاع غزة:  ويشمل محافظات شمال غزة وغزة ودير البلح وخانيونس ورفح.

وفيما يلي أهم التعاريف للتقسيمات الإدارية والجغرافية والإحصائية

التجمع السكاني:

مساحة (مكان) من سطح الأرض مأهولة بالسكان بشكل دائم ولها سلطة إدارية رسمية، أو أي مساحة (مكان) من سطح الأرض مأهولة بالسكان بشكل دائم ومنفصلة جغرافيا عن أي تجمع مجاور لها ومعترف بها عرفيا وليس لها سلطة إدارية مستقلة.

نوع التجمع:

صنفت التجمعات السكانية إلى ثلاثة أصناف وهي:  حضر، ريف، مخيمات

الحضر: هو كل تجمع يبلغ عدد سكانه 10,000 نسمة أو أكثر، وجميع مراكز المحافظات بغض النظر عن حجمها، وجميع التجمعات التي يبلغ عدد سكانها ما بين 4,000  – 9,999 نسمة شريطة أن يتوفر فيها أربعة عناصر من العناصر التالية على الأقل: (شبكة كهرباء عامة، وشبكة مياه عامة، ومكتب بريد، ومركز صحي بدوام كامل لطبيب طيلة أيام الأسبوع، ومدرسة ثانوية تمنح شهادة الثانوية العامة).

الريف:  وهو كل تجمع يقل عدد سكانه عن 4,000 نسمة، وكل تجمع يبلغ عدد سكانه ما بين 4,000- 9,999  نسمة  دون أن تتوفر فيه أربعة عناصر من الخدمات المذكورة أعلاه.

المخيم: وهو كافة التجمعات التي يطلق عليها اسم مخيم، ويدار من قبل وكالة الغوث الدولية.

منطقة العد:

منطقة العد هي المنطقة الجغرافية المحددة على الخرائط، والتي يتم تحديدها على الطبيعة بحدود واضحة المعالم (شوارع، طرق، ممرات، حدود إدارية) لتكون مجال عمل عداد واحد عادة، وقد تكون تجمعا صغيرا أو جزءاً من تجمع سكاني كبير.  وتضم كل منطقة حوالي 150 وحدة سكنية باستثناء التجمعات الصغيرة والتي تضم أقل من 150 وحدة سكنية، فقد اعتبرت منطقة عد، بغض النظر عن عدد الوحدات السكنية.

2.2 تعاريف عامة

تعداد المساكن:

هو العملية الكلية لجمع وتصنيف ومعالجة وتحليل وتقييم ونشر وتوفير البيانات الإحصائية عن أعداد المساكن وتوزيعها حسب خصائص المساكن في فترة مرجعية معينة لجميع الوحدات السكنية داخل الدولة.

الوحدة السكنية:

هو مبنى أو جزء من مبنى معد لسكن أسرة واحدة، وله باب أو مدخل مستقل أو أكثر من مدخل يؤدي إلى الطريق أو الممر العام دون المرور في وحدة سكنية أخرى.

المسكن العام:

هو مكان مخصص لإقامة مجموعة من الأفراد يتواجدون به للانتفاع بخدمة يقدمها المسكن العام أو لأسباب أخرى.  وقد يشغل المسكن العام مبنى أو أكثر أو وحدة سكنية أو أكثر داخل مبنى، ويدخل ضمن المساكن العامة الفنادق والبنسيونات، دور العجزة والأيتام، ومصحات الأمراض النفسية، ومساكن الطلبة الجماعية، سجون الدولة، أماكن إقامة الراهبات والرهبان في الأديرة والكنائس (الذين ليس لهم أسر يقيمون معها عادة).

الأسرة:

فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو لا تربطهم صلة قرابة، ويقيمون في مسكن واحد، ويشتركون في المأكل أو في أي وجه متعلق بترتيبات المعيشة.

وتقسم الأسر التي تم عدها إلى:

- أسرة خاصة: هي الأسرة التي ينطبق عليها تعريف الأسرة السابق الذكر.

- مسكن عام (أسرة جماعية): وهي الأسر التي تم عدها في الأماكن التي ينطبق عليها تعريف المسكن العام السابق الذكر وتسمى أيضا أسر المؤسسات.

الأسرة الفلسطينية:

هي الأسرة الخاصة التي تكون فيها جنسية رب الأسرة فلسطيني.  أما الأسرة غير الفلسطينية فهي الأسرة التي تكون فيها جنسية رب الأسرة غير فلسطيني بغض النظر عن جنسية باقي الأفراد.

أنواع الأسر الخاصة:

تقسم الأسر الخاصة (المعيشية) حسب تركيبها الأسري إلى الأنواع التالية:

- أسرة من فرد واحد: وهي الأسرة التي تتكون من شخص واحد فقط.

- أسرة نووية(الأسرة النواة): وهي الأسر المعيشية التي تتكون كافةً من  نواة أسرية واحدة، وتتشكل من أسرة مؤلفة من زوجين فقط أو من زوجين مع ابن أو ابنة (بالدم فقط وليس بالتبني) أو أكثر أو أب (رب الأسرة) لديه ابن أو ابنة أو أكثر أو أم(رب الأسرة) لديها ابن أو ابنة أو أكثر، مع عدم وجود أي شخص من الأقرباء الآخرين أو من غيرهم.

- أسرة ممتدة: هي الأسر المكونة من أسره نووية أو أكثر مع وجود أفراد آخرين يعيشون معهم وتربطهم علاقة بتلك الأسرة.

- أسرة مركبة: هي الأسرة المكونة من أسرة نووية أو أكثر مع وجود فرد أو أفراد يعيشون معها ولا تربطهم علاقة قرابة بهذه الأسرة.

رب الأسرة:

هو الشخص المقيم إقامة معتادة مع الأسرة، والذي عرف بأنه يحمل هذه الصفة من قبل باقي أفراد الأسرة، وعادة ما يكون هذا الشخص صاحب السلطة والمسؤول عن تدبير الشؤون الاقتصادية للأسرة وقد يشاركه الآخرون فـي ذلك، وقد يكون رب الأسرة ذكراً أو أنثى.

3.2 التعاريف الأساسية لخصائص السكان

حالة اللجوء:

حالة اللجوء خاصة بالفلسطينيين الذين هجروا من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1948 وتشمل أبناء الذكور منهم وأحفادهم.

تصنف إلى:

- لاجئ مسجل: إذا كان الفرد لاجئاً وله اسم مسجل في بطاقة  التسجيل (المؤن) الصادرة عن وكالة الغوث.

- لاجئ غير مسجل: إذا كان الفرد لاجئاً إلا أنه غير مسجل في بطاقة وكالة الغوث (المؤن) لأي سبب كان.

- ليس لاجئاً: هو كل فلسطيني ليس لاجئاً مسجلاً أو لاجئاً غير مسجل.

الجنس:

ويصنف الجنس إلى  ذكر أو أنثى.

العمر بالسنوات الكاملة:

يعرف العمر على أنه الفترة الزمنية بين تاريخ الميلاد ولحظة الإسناد الزمني للتعداد معبراً عنه بالسنوات الكاملة.

المشتغل:

هو الفرد الذي يباشر شغلاً أو عملاً معينًا منتجاً ولو لساعة واحدة خلال فترة الإسناد الزمني سواء كان لحسابه أو لحساب الغير بأجر أو دون أجر أو في مصلحة العائلة.  ويصنف المشتغلون حسب عدد ساعات العمل الأسبوعية إلى مشتغلون من (1-14) ساعة، ومشتغلون (15-34) ساعة، ومشتغلون 35 ساعة فأكثر.

العلاقة بقوة العمل:

هي حالة الفرد العملية من حيث كونه داخل أو خارج القوة العاملة وتصنف كالتالي:

- مشتغل من 1-14 ساعة: هو الفرد الذي عمره (7 سنوات فأكثر) وينطبق عليه مفهوم العمل ويعمل عادة من    1-14 ساعة في الأسبوع.

- مشتغل من 15-34 ساعة: هو الفرد الذي عمره (7 سنوات فأكثر) وينطبق عليه مفهوم العمل ويعمل عادة من 15-34 ساعة في الأسبوع.

- مشتغل 35 ساعة فأكثر: هو الفرد الذي عمره (7 سنوات أكثر) وينطبق عليه مفهوم العمل ويعمل عادة 35 ساعة فأكثر في الأسبوع.

لا يعمل ويريد العمل - سبق له العمل:

- بحث عن عمل الأسبوع الماضي: الفرد الذي عمره (7 سنوات فأكثر) ولديه الرغبة في العمل أو الحاجة له وبحث عنه في الأسبوع الماضي بشكل جاد باتباعه أحد طرق البحث عن العمل وهي التسجيل في مكاتب الاستخدام، أو التسجيل في نقابة العاملين، أو مراجعة الأصدقاء أو الأقارب، أو مراجعة شخصية لاماكن العمل، أو قراءة الجريدة بهدف الحصول على فرصة عمل، أو بحث عن مبنى أو ارض أو آلات أو أجهزة بغرض إنشاء مشروع خاص، أو تدبير موارد مالية.  مع ملاحظة أن هذه الفئة هي الفئة التي عملت في السابق لمدة أسبوعين بشكل متواصل.

- لم يبحث عن عمل بسبب اليأس: هو الفرد الذي عمره (7 سنوات فأكثر) وكان يعمل في السابق ولكنه خلال أسبوع الإسناد الزمني لم يعمل ولو لساعة واحدة ولم يبحث عن عمل ولديه الرغبة في العمل أو الحاجة له وبحث عنه سابقا ولكنه لم يستطع إيجاده وليس له إيراد ولهذا لم يستمر في البحث عن عمل خلال فترة الإسناد بسبب يأسه من إيجاد عمل.

لا يعمل ويريد العمل - لم يسبق له العمل:

- بحث عن عمل في الأسبوع الماضي: هو الفرد الذي عمره (7 سنوات فأكثر) لم يسبق له العمل خلال أي فترة سابقة ولم يعمل ولو لساعة واحدة خلال فترة الإسناد ولديه الرغبة في العمل أو الحاجة له وبحث عنه في الأسبوع الماضي بشكل جاد باتباعه أحد طرق البحث عن العمل وهي التسجيل في مكاتب الاستخدام، أو التسجيل في نقابة العاملين، أو مراجعة الأصدقاء أو الأقارب، أو مراجعة شخصية لاماكن العمل، أو قراءة الجريدة بهدف الحصول على فرصة عمل، أو بحث عن مبنى أو ارض أو آلات أو أجهزة بغرض إنشاء مشروع خاص، أو تدبير موارد مالية.

- لم يبحث عن عمل بسبب اليأس: هو الفرد الذي عمره (7 سنوات فأكثر) الذي لم يعمل طوال حياته بأي نوع من العمل، ولم يعمل ولو لساعة واحدة خلال فترة الإسناد الزمني ولم يبحث عن عمل، لديه الرغبة في العمل أو الحاجة له وبحث عنه سابقا ولكنه لم يستطع إيجاده وليس له إيراد ولهذا لم يستمر في البحث عن عمل خلال فترة الإسناد بسبب يأسه من إيجاد عمل.

لا يعمل ولا يريد العمل:

الأفراد الذي أعمارهم (7 سنوات فأكثر) ولا ينطبق عليهم مفهوم العاملين أو العاطلين عن العمل، ويتم تصنيفهم خارج القوى العاملة، بمعنى أن هذا الفرد لم يعمل ولو لساعة واحدة خلال فترة الإسناد الزمني، ولم يبحث عن عمل ولا يرغب في العمل ويندرج تحت هذا التعريف:

- التفرغ للدراسة/التدريب: هو الفرد الذي عمره (7 سنوات فأكثر) والذي يواظب على دراسة منتظمة بهدف الحصول على مؤهل علمي وغير مرتبط بعمل معين خلال فترة الإسناد، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأعمال المنزلية والهوايات لا تدخل ضمن العمل.

- التفرغ لأعمال المنزل: هو الفرد (ذكر أو أنثى) الذي عمره (7 سنوات فأكثر) غير المشتغل والقادر على العمل ولا يبحث عنه وغير المنتظم في دراسة معينة ويقوم بأعمال المنزل بهدف خدمة الأسرة ولا يشمل ذلك خدمة بيوت الغير مقابل أجر نقدي أو عيني إذ أن هذا النوع من الخدمة يعتبر ضمن العمل.

- العجز/كبر السن/مرض: هو الفرد الذي عمره (7 سنوات فأكثر) والذي لا يمكنه مباشرة أي نوع من العمل بسبب إصابته بمرض مزمن أو بسبب أية إعاقة، وتشمل هذه الفئة أيضا جميع الأفراد غير القادرين على العمل بسبب تقدمهم في السن.

- وجود إيراد/المتقاعد: إذا كان الفرد قادراً على العمل ولكنه لا يعمل ولا يرغب في العمل ولا يبحث عنه وذلك لوجود إيراد له من عقارات، أو من التقاعد ......الخ.

- أخرى: تشمل أي فرد لم ينطبق عليه جميع ما ذكر سابقا مثل، المسجون، أو الفرد القادر على العمل إلا أنه لا يرغب به ولا يبحث عنه وليس له إيراد من جهة أخرى مثل الأبناء والبنات غير الملتحقين بالمدارس ولا تنطبق عليهم أي حالة مما سبق.

المهنة الرئيسية:

المقصـود بالمهنة الرئيسية هي الحرفة أو نوع العمل الذي يباشره الفرد إذا كان مشتغلاً أو الذي باشره سابقا إذا كان متعطـلاً سبق له العمل، والمقصود بالمهنة الرئيسية هي المهنة التي يقضي فيها المشتغل أكثر من نصف وقت العمل أو الأكثر تكراراً والأكثر ثباتاً خلال الأشهر الثلاثة السابقة لليلة العد.

المستوى التعليمي:

هو أعلى مؤهل أتمه الفرد بنجاح.  ويستوفى هذا السؤال للأفراد الذين أعمارهم 10 سنوات فأكثر.  ويصنفون كالتالي:

أمي: إذا كان الفرد لا يستطيع القراءة والكتابة معاً بأي لغة كانت ولم يحصل على أي شهادة من التعليم النظامي.

ملم: إذا كان الفرد يستطيع القراءة والكتابة دون إنهاء أي مرحلة من المراحل التعليمية المذكورة بحيث يمكنه قراءة وكتابة جملة بسيطة.

أعلى مؤهل أتمه الفرد بنجاح: إذا كان الفرد حاصلاً على مؤهل دراسي مثل الابتدائية، الإعدادية، ثانوي، دبلوم متوسط، بكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه، بشرط أن يكون قد أتمها بنجاح.  ويعتبر مؤهل كل من أنهى الصف السادس بنجاح من المرحلة الأساسية (ابتدائي) وكل من أنهى الصف التاسع بنجاح من المرحلة الأساسية (إعدادي) وكل من أنهى امتحان الثانوية العامه (التوجيهي) بنجاح من المرحلة الثانوية (ثانوي) وإذا كان الفرد ملتحقاً حالياً في المرحلة الابتدائية وعمره (10) سنوات فأكثر يعتبر (ملم).

4.2 التعاريف الأساسية لخصائص المساكن

نوع المسكن:

يقصد بنوع المسكن الشكل الهندسي أو المعماري للمسكن. والذي قد يكون فيلا، أو دار، أو شقة، أو غرفة مستقلة، أو أي شكل آخر.  مثل (براكية أو خيمة…الخ).

1. فيلا: مبنى قائم بذاته مشيد من الحجر النظيف عادة، ومعد أصلا لسكن أسرة واحدة عادة، ويتكون من طابق واحد بجناحين أو من طابقين أو أكثر، يصل بينهما درج داخلي، ويخصص أحد الأجنحة في حالة الطابق الواحد أو الطابق الثاني للنوم، والجناح الآخر أو الطابق الأرضي للاستقبال والمطبخ والخدمات بمختلف أنواعها، كما يتوفر في الغالب للفيلا حديقة تحيط بها بغض النظر عن مساحتها بالإضافة إلى سور يحيط بها من الخارج، وكراج للسيارة كما يغطى السطح العلوي للفيلا بمادة القرميد على الأغلب، ويمكن أن يوجد ضمن حدود الفيلا أحد المباني أو الملاحق ويكون من مكوناتها.

2. 	دار: مبنى معد أصلاً لسكن أسرة واحدة، ويمثل البناء التقليدي في فلسطين، وقد تتكون الدار من طابق واحد أو طابقين تستغلهما أسرة واحدة.

3. 	شقة: هي جزء من دار أو عمارة تتكون من غرفة أو أكثر مع المرافق من مطبخ وحمام ومرحاض، ويقفل عليها جميعاً باب خارجي وهي معدة لسكن أسرة واحدة، ويمكن الوصول إليها عن طريق درج أو ممر يؤدي إلى الطريق العام.

4. 	غرفة مستقلة: هي غرفة قائمة بذاتها ليس بها مرافق بل تشترك عادة مع غيرها من الغرف في المرافق (مطبخ، حمام، مرحاض) وهي معدة أصلاً للسكن. وتوجد عادة على أسطح المباني أو بالفناء، وتكون جزءاً من دار أو فوق أسطح العمارات.

5. 	خيمة: مبنى قائم بذاته مصنوع من القماش أو الوبر أو الشعر وعادة ما توجد في التجمعات البدوية.

6. 	براكية: هي مبنى قائم بذاته، تتكون من غرفة واحدة أو اكثر وتكون المادة الغالبة للجدران الخارجية والسطح من الزنك (الصاج) أو التنك أو الاسبست ولا يتم حصرها إلا إذا كانت مشغولة.

7. 	أخرى: وحدات سكنية لا يمكن تصنيفها كأحد الأنواع السابقة، مثل الأكواخ والكهوف والمغارات والأكشاك بشرط أن تكون مشغولة بسكن أو عمل وقت التعداد.

حيازة المسكن:

يمثل كيفية حيازة الأسرة للمسكن وتكون إحدى الحالات الآتية:

1. 	ملك: إذا كان المسكن ملكاً للأسرة أو لأحد أفرادها الذين يقيمون بالمسكن عادة.

2. 	مستأجر غير مفروش: إذا كان المسكن مستأجراً دون أثاث مقابل إيجار يتم دفعه شهرياً أو كل مدة معينة.

3. 	مستأجر مفروش: إذا كان المسكن مستأجراً مع الأثاث والتجهيزات.

4. 	دون مقابل: في حالة حيازة المسكن دون دفع أي مبالغ كأن يكون المالك أب أو أم أو أحد أقارب رب الأسرة أو أحد أفرادها الذين لا يقيمون بالمسكن أو مقدما من جهة أخرى دون مقابل.

5. 	مقابل عمل: إذا كان المسكن مقدماً للأسرة نتيجة علاقة عمل تربط أحد أفراد الأسرة بجهة العمل دون دفع إيجار، وسواء كانت هذه الجهة تملك المسكن أو تقوم هي بدفع الإيجار للمالك الأصلي.

6. 	أخرى: في حالة حيازة الأسرة للمسكن بأي وسيلة أخرى غير الحالات السابقة.

الغرفة:

هي أية مساحة تساوي أو تزيد عن (4) م2 (أربعة أمتار مربعة فأكثر) محاطة بجدران وسقف يسهل عزل المستخدمين لها عن الآخرين، وتعتبر الشرفات (الفرندات) المقززة غرفة إذا كانت مساحتها مساوية أو تزيد عن أربعة أمتار مربعة ومستخدمة لأي غرض من الأغراض المعيشية، وتعتبر الصالة غرفة، ولا يعتبر من ضمن الغرف كل من المطبخ والحمام والمرحاض والممرات. كما لا يعتبر من الغرف تلك المخصصة للحيوانات والدواجن وكذلك الغرف المستخدمة للعمل فقط.

غرفة النوم:

هي أي مساحة تساوي أو تزيد عن (4) م2 (أربعة أمتار مربعة فأكثر)، محاطة بجدران وسقف ويسهل عزل المستخدمين لها عن الآخرين، مستخدمة لنوم شخص واحد أو أكثر من أفراد الأسرة. وتعتبر الشرفات (الفرندات) المقززة غرف نوم إذا كانت مساحتها مساوية أو تزيد عن أربعة أمتار مربعة، ومستخدمة لغرض النوم.

المصدر الرئيسي للمياه:

وهو المصدر الأكثر استخداماً من قبل الأسرة للأغراض المختلفة، وتكون إحدى الحالات الآتية:

1. شبكة مياه عامة محلية: هي شبكة من الأنابيب الرئيسية والفرعية تنتشر في التجمع السكاني لغرض توزيع وتوصيل المياه الصالحة للشرب إلى التجمع، وتشرف عليها سلطة محلية فلسطينية.

2. شركة مياه إسرائيلية (ميكروت): هي شبكة من الأنابيب الرئيسية والفرعية تنتشر في التجمع السكاني لغرض توزيع وتوصيل المياه الصالحة للشرب إلى التجمع، وتشرف عليها سلطة إسرائيلية.

3. آبار جمع مياه الأمطار: هي الآبار التي يتم حفرها وتبطينها بغرض تجميع وتخزين مياه الأمطار فيها.

4. ينابيع: الينبوع هو ماء متدفق من أحد مسارب المياه الجوفية عند التقاء الطبقة الحاملة للماء مع سطح الأرض، وهناك ينابيع دائمة التدفق يستمر تدفقها على مدار السنة، وأخرى موسمية حيث تنفجر في فصل الشتاء فقط.

5. صهاريج (تنكات): استخدام المياه من خلال سيارات نقل المياه.

6. أخرى: إذا كان المصدر الرئيسي للمياه غير ما ذكر أعلاه.

الاتصال بالكهرباء:

يوضح مدى اتصال المسكن بالكهرباء وقد صنفت على النحو الآتي:

1. شبكة عامة: وهي عبارة عن التمديدات والتوصيلات الكهربائية والتي تنتشر في التجمعات السكانية وتغطي كل أو غالبية مساكن التجمع وهي خاصة بشركات الكهرباء أو السلطات المحلية (البلدية أو القروية).

2. مولد خاص: جهاز يستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية وتزويد المساكن بها ويكون مملوك لصاحب المسكن أو مجموعة من الأفراد.

3. لا يوجد: في حالة عدم توفر الوسائل السابقة الذكر للكهرباء.

الاتصال بالصرف الصحي:

يوضح مدى اتصال المسكن بالشبكة العامة للصرف الصحي، ويكون إحدى الحالات الآتية:

- شبكة عامة: الشبكة العامة للصرف الصحي التابعة لمجالس البلديات أو أي هيئة أخرى وهو نظام من أجهزة الجمع وخطوط الأنابيب والموصلات والمضخات يستخدم لإخلاء المياه المستعملة (مياه الأمطار، المياه المنزلية، وغيرها من المياه المستعملة) ونقلها من مواقع إنتاجها إما إلى محطة بلدية لمعالجة مياه المجاري أو إلى موقع حيث يتم تصريف المياه المستعملة إلى مياه سطحية.

- حفرة امتصاصية: هي بئر أو حفرة يخزن بها الغائط البشري أو قاذورات أخرى، وتعتبر صماء فإذا كانت دون جدران أو بجدران مسامية (امتصاصية)، بمعنى أن المياه العادمة تتسرب إلى جوف الأرض سواء من الجوانب أو من قاع الحفرة أو من كليهما فتدعى في هذه الحالة حفرة امتصاصية.

- حفرة صماء: هي بئر أو حفرة يخزن بها الغائط البشري أو قاذورات أخرى، فإذا كانت الحفرة ذات جدران إسمنتية أو أية مادة أخرى عازلة تماما، ولا تسمح بنفاذ المياه العادمة من أي جهة.

- لا يوجد: في حالة عدم توفر الوسائل السابقة الذكر للصرف الصحي.

توفر مطبخ:

المطبخ هو غرفة مخصصة لإعداد الطعام ولها أربعة جدران وسقف، ويصنف الى:

- مطبخ متصل بالمياه: وذلك في حالة وجود حنفية للمياه داخل المطبخ.

- مطبخ غير متصل بالمياه: وذلك في حالة عدم وجود حنفية للمياه داخل المطبخ.

- لا يوجد: وذلك في حالة عدم وجود مطبخ بالمسكن.

توفر حمام:

الحمام هو غرفة مخصصة للاستحمام ولها باب يمكن إغلاقه، ويكون إحدى الحالات التالية:

- حمام متصل بالمياه: وذلك في حالة وجود حمام متصل بالمياه، أو وجود حنفية للمياه داخل الحمام.

- حمام غير متصل بالمياه: وذلك في حالة وجود حمام إلا أنه غير متصل بالمياه.

- لا يوجد: وذلك في حالة عدم وجود حمام بالمسكن.

توفر مرحاض:

المرحاض هو مكان مخصص لقضاء الحاجة وله باب يمكن إغلاقه، ويكون إحدى الحالات التالية:

- مرحاض متصل بالمياه: وذلك في حالة وجود مرحاض متصل بالمياه، أو وجود حنفية للمياه داخل المرحاض.

- مرحاض غير متصل بالمياه: وذلك في حالة وجود مرحاض إلا أنه غير متصل بالمياه.

- لا يوجد: وذلك في حالة عدم وجود مرحاض مستقل بالمسكن.

المصدر الرئيسي للطاقة المستخدمة في الطبخ:

هي الطاقة المستخدمة من قبل السكان للأغراض المنزلية في عملية الطبخ، وفي حالة استخدام أكثر من مصدر        تم اختيار المصدر الأكثر استخداماً.

وقد يكون مصدر الطاقة المستخدمة في الطبخ كالتالي: (1) غاز، (2) كاز، (3) كهرباء، (4) حطب، (5) أخرى.

المصدر الرئيسي للطاقة المستخدمة في التدفئة:

هي الطاقة المستهلكة من قبل السكان للأغراض المنزلية في عملية التدفئة، وفي حالة استخدام أكثر من مصدر تم اختيار المصدر الأكثر استخداماً.

وقد يكون مصدر الطاقة المستخدمة في التدفئة كالتالي: في حالة عدم استخدام التدفئة في الأسرة يوضع الرقم (0)      لا يوجد، (1) غاز، (2) كاز، (3) كهرباء، (4) حطب، (5) فحم، (6) سولار، (7) أخرى.

كثافة السكن (عدد الأفراد في الغرفة):

وهي عدد الأفراد في الغرفة، وتحسب بقسمة عدد أفراد الأسرة الذين يسكنون في الوحدة السكنية على عدد الغرف التي يسكن فيها أفراد الأسرة.

متوسط كثافة السكن:

يمثل متوسط عدد الأفراد للغرفة الواحدة، ويحسب بقسمة مجموع الأفراد لفئة معينة على مجموع عدد الغرف التي يشغلها الأفراد في هذه الأسر ويعتبر هذا المتوسط أحد مقاييس الكثافة السكنية.

التخلص من النفايات الصلبة:

التخلص أو الإلقاء النهائي للقمامة التي لا تستخلص أو لا يعاد تدويرها.

توفر السلع المعمرة لدى الأسرة:

وهو توفر بعض السلع التي تدوم طويلاً لدى الأسرة وهي :

سيارة خصوصية وهي السيارات المخصصة للاستخدام الخاص للأسرة، وثلاجة كهربائية، وسخان شمسي، وتدفئة مركزية، ومكتبة منزلية (توفر 10 كتب غير مدرسية على الأقل تستخدم لتنمية الجوانب الثقافية أو الدينية …الخ)، وطباخ غاز، وغسالة ملابس، وتلفزيون، وفيديو، وكمبيوتر، وصحن لاقط (ستلايت)...الخ.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:

وصف أدوات وطرق النفاذ لوسائل تكنولوجيا المعلومات، والقيام بعمليات استرجاع البيانات، وتخزينها، وتنظيمها، وأساليب معالجتها وإنتاجها. كذلك وصف وسائل عرض المعلومات وتبادلها من خلال الطرق الإلكترونية واليدوية.

الإنترنت:

الشبكة العالمية التي تربط عدة آلاف من الشبكات وملايين أجهزة الحاسوب المختلفة الأنواع  والأحجام في العالم، وهي وسيلة للتواصل وتبادل المعلومات بين مختلف الأفراد والمؤسسات. ويمكن النفاذ لخدمة الإنترنت بعدة طرق منها الاتصال الهاتفي، والنطاق العريض والخط الرقمي والبريد الإلكتروني.

استخدام الإنترنت:

عرف استخدام الإنترنت لأغراض التعداد بأنه القيام بالاستخدامات الأساسية مثل: الدخول إلى المواقع، قراءة الصحف، تنزيل الملفات أو البرامج من الشبكة. على أن يكون الاستخدام للإنترنت خلال الـثلاث أشهر الأخيرة، سواء خارج البيت أو داخله.

الفصل الثالث

المنهجية

1.3 شمولية التعداد

شمل التعداد جميـع الأفراد المتواجدين على قيد الحياة داخل الأراضي الفلسطينية صباح يوم 01/12/2007  بغض النظر عن الجنسية والمواطنة وأسباب التواجد، كما شمل الفلسطينيين المتواجدين في الخارج بصورة مؤقتـة ولمدة سنة فأقل لأغراض الزيارة أو السياحة أو العلاج أو لسبب آخر ولهم أسر بالداخل، كما شمل الطـلاب الفلسطينيـين المتواجدين بالخارج ولهم أسر بالداخل بغض النظر عن مدة التغيب، وشمل أيضاً الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية بغض النظر عن مدة الاعتقال.  كما لم يشمل الفلسطينيين الذين لهم أرقام هويات ولهم أسر داخل الأراضي الفلسطينية وتغيبوا لفترة تزيد عن سنة باستثناء الطلاب الدارسين في الخارج.

جاء ذلك استناداً إلى قرار اللجنة الوطنية للتعداد والصادر في اجتماعها الأول.  وينص هذا القرار على ما يأتي:

قرار رقم ل.و.ع 02/08/2006 (حول شمولية التعداد)

- تحديد شمولية التعداد بحيث يشمل جميع السكان والمساكن والمنشآت في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، باستثناء المستوطنات الإسرائيلية.

- يشمل العد فئات الأفراد الآتية:

  - جميع الأفراد المتواجدين في الأراضي الفلسطينية لحظة الإسناد الزمني بغض النظر عن الجنسية والمواطنة وأسباب التواجد، وبغض النظر عن مكان التواجد في الأراضي الفلسطينية.

  - جميع الفلسطينيين المتواجدين في الخارج بصورة مؤقتة ولمدة سنة فأقل، ولهم مكان إقامة معتادة في الأراضي الفلسطينية، حيث يتم عدهم  مع أفراد أسرهم.

  - جميع الفلسطينيين الذين يدرسون في الخارج بغض النظر عن مدة الدراسة ومدة الإقامة في الخارج، وجميع الأفراد المعتقلين في السجون الإسرائيلية بغض النظر عن فترة الاعتقال، حيث يتم عدهم مع أفراد أسرهم.

2.3 الاستمارات والنماذج

تم تصميم ثلاث استمارات لجمع البيانات التي يشملها التعداد وهي استمارة حصر المباني والمساكن والأسر، واستمارة الأسرة والظروف السكنية، واستمارة المنشآت الاقتصادية، كما خصصت استمارة إضافية للفنادق.  ويمكن تفصيل بنود ومتغيرات هذه الاستمارات على النحو الآتي:

1.2.3 استمارة حصر المباني والمساكن والأسر

تشمل بيانات استمارة المباني والمساكن والأسر بالإضافة إلى البيانات التعريفية، عددا من البنود والمتغيرات التفصيلية وهي  اسم مالك المبنى أو اسم المبنى والعنوان، نوع المبنى، الرقم التنظيمي للمبنى، الاستخدام الحالي للمبنى، صفة المالك، سنة التأسيس، مادة البناء للجدران الخارجية، مجموع عدد الطوابق في المبنى، عدد الوحدات السكنية بالمبنى، الاستخدام الحالي للوحدة السكنية، وسبب الإغلاق أو الخلو أو الهجر للوحدات المغلقة أو الخالية أو المهجورة.

2.2.3 استمارة الأسرة والظروف السكنية

تشمل بيانات استمارة الأسرة والظروف السكنية بالإضافة إلى البيانات التعريفية، البنود والمتغيرات الآتية:

القسم الأول: بيانات المسكن والظروف السكنية

تشمل بيانات المسكن صفة الإشعال، عدد الأسر النووية في الوحدة السكنية، نوع المسكن، حيازة المسكن، عدد الغرف،  عدد الغرف المخصصة للنوم، المصدر الرئيسي للمياه، الاتصال بالشبكات العامة الكهرباء والصرف الصحي، توفر المطبخ والحمام والمرحاض، الطريقة المستخدمة للتخلص من النفايات المنزلية، المصدر الرئيسي للطاقة المستخدمة في الطبخ والتدفئة، توفر السلع المعمرة لدى الأسرة وتشمل كل من سيارة خصوصية، ثلاجة كهربائية، سخان شمسي، تدفئة مركزية، مكنسة كهربائية، طباخ غاز/ كهرباء، ميكرويف، غسالة ملابس، مكتبة منزليه، راديو/مسجل، تلفزيون، فيديو/DVD، صحن لاقط، خط هاتف، تكنولوجيا المعلومات لدى الأسرة وتشمل السؤال عن كل من خط إنترنت فلسطيني، خط إنترنت إسرائيلي، خطوط النقال الفلسطينية، خطوط النقال الإسرائيلية، أجهزة حاسوب، أفراد الأسرة مستخدمي الإنترنت.

القسم الثاني: بيانات الأفراد

- بيانات خاصة بجميع الأفراد بصرف النظر عن العمر والجنسية وهي الاسـم الرباعي، العلاقة برب الأسرة، الجنس، تاريخ الميلاد، العمـر بالسنوات الكاملة، الجنسية الأصلية، مكان إقامة الأم وقت ولادة الفرد، مكان الإقامة المعتادة الحالية، مدة الإقامة في مكان الإقامة المعتادة الحالية، مكان الإقامة المعتادة السابقة،  سبب تغيير مكان الإقامة السابقة، الديانة.

- بيانات خاصة بالأفراد الفلسطينيين وهي ، رقم الهوية للفلسطينيين، حالة اللجوء، والصعوبات أو الإعاقة التي يعاني منها الأفراد وأسبابها في حال وجودها وهي صعوبة النظر، السمع، الحركة، الفهم والإدراك، التواصل، وبيانات عن التأمين الصحي.

- بيانات خاصة بجميع الأفراد الذين أعمارهم 5 سنوات فأكثر وهي استخدام الحاسوب، الالتحاق بالتعليم، عدد سنوات الدراسة التي أتمها الفرد بنجاح في النظام التعليم.

- بيانات خاصة بجميع الأفراد الذين أعمارهم 7 سنوات فأكثر وهي نوع العلاقة بقوة العمل، المهنة الرئيسية، النشاط الاقتصادي الرئيسي، القطاع، الحالة العملية الرئيسية، مكان العمل.

- بيانات خاصة بجميع الأفراد الذين أعمارهم 10 سنوات فأكثر وهي المستوى التعليمي والتخصص، مكان الحصول على أعلى مؤهل علمي، التأهيل المهني التقني الذي حصل عليه الفرد.

- بيانات خاصة بجميع الأفراد الذين أعمارهم 12 سنة فأكثر وهي الحالة الزواجية، العمر عند الزواج الأول بالسنوات الكاملة.

- بيانات خاصة بالنساء المتزوجات أو سبق لهن الزواج اللواتي أعمارهن 12 سنة فأكثر وهي مدة الحياة الزواجية، عدد المواليد أحياء وعدد الباقين منهم على قيد الحيـاة من الذكور والإناث طيلـة حياة المرأة الزواجية، وعدد المواليد أحياء وعدد الباقين منهم على قيد الحياة من الذكور والإناث خلال السنة السابقة.

القسم الثالث: أفراد الأسرة

ملخص عدد أفراد الأسرة موزعين الى ذكور وإناث.

القسم الرابع: السياحة ورياض الأطفال

السياحة داخل الوطن وخارج الوطن، والأطفال الملتحقين برياض الأطفال حسب الجنس.

القسم الخامس: الحيازات الزراعية

تشمل الفرد الحائز في الاستمارة، وعدد الحيازات الزراعية حسب النوع (نباتية، حيوانية، ومختلطة).

القسم السادس: الوفيات

تشمل أسئلة حول حدوث حالة وفاه أو اكثر في الأسرة خلال ال12 شهر السابقة للتعداد ومن ثم اسم المتوفى وعلاقته برب الأسرة وجنسه والعمر عند الوفاة وإذا كانت الوفاة خلال فترة الحمل والولادة وذلك للإناث في سن الحمل والإنجاب.

###### 3.3 العمل الميداني

شملت المرحلة الميدانية لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2007 عدة عمليات ميدانية متتابعة وهذه العمليات هي:

1.3.3 تحديث الخرائط

شرع الجهاز في إجراء تحديث شامل للخرائط العمرانية لكافة التجمعات السكانية الفلسطينية في مطلع  تشرين ثاني 2006، وتم الانتهاء منها في نهاية حزيران 2007، تم فيها زيارة كافة التجمعات السكانية وتحديث خرائطها التي كانت قد أعدت من قبل اللجنة الوطنية لتسمية وترقيم التجمعات.

بعد الانتهاء من إدخال التعديلات على الخرائط مكتبيا، تم تقسيم التجمعات إلى مناطق عد تشمل كل منطقة حوالي 150 وحـدة سكنية، باستثناء التجمعات الصغيرة التي يقل عدد الوحدات السكنية فيها عن 150 وحدة، حيث اعتبر كل تجمع من هذه التجمعات منطقة عد مستقلة بغض النظر عن عدد الوحدات السكنية، ورافق ذلك تحديد مجالات عمل فرق التعداد من مشرفين ومراقبين وعدادين، بحيث خصص لكل فرد مجال عمل معين محدد على الخرائط لتجنب التداخل أو الإسقاط بين مناطق العد، ثم تم تصوير النسخ اللازمة من الخرائط لطواقم العمل الميداني وغرفة العمليات المركزية  وقد بلغ عدد مناطق العد 4,916 منطقة.

2.3.3 تحديد وحزم مناطق العد على الطبيعة

وضع المشرفون العلامات على جدران المباني التي تقع على الحدود الخارجية لمناطق العد البالغ عددها 4,916 منطقة موزعة على التجمعات السكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء المنطقة (J1)، وقد استغرق تنفيذ هذه العملية 25 يوماً في الفتـرة من 18/08/2007 إلـى 11/09/2007.

3.3.3 ترقيم وحصر المباني والمساكن والأسر وترقيم وحصر المنشآت

نفذ المراقبون ومساعدوهم هذه العمليـة في جميع التجمعات السكانيـة خلال الفتـرة مـن 20/10/2007 إلـى          10/11/2007 من خلال المرور على جميع المباني ووضع الأرقام التعداديـة علـى مداخلها وكذلك ترقيم الوحدات السكنية بكل مبنى وتم جمع البيانات الرئيسية عن المباني والوحدات السكنية.

كان الهدف الرئيس من هذه العملية هو توفير مجموعة من البيانات الهامة عن أعداد المباني وخصائصها للاستفادة منها في رسم السياسات بمجال الإسكان، كما تهدف هذه العملية إلى تسهيل عمل العدادين عند تنفيذ مرحلة عد السكان.  وقد سلم المراقبون أثناء هذه العمليات كل أسرة استبياناً تذكيرياً ليتم استيفاؤه صباح يوم 01/12/2007 عن الأشخـاص الذي قضوا ليلة الإسناد وهي 30/11–01/12/2007 في المسكن وتقديمه للعداد للمساعدة في عملية عد السكان ولضمان الدقة والشمول.

4.3.3 عد السكان

تـم تنفيذ هذه العملية  في الضفة الغربية خلال الفترة ما بين 01/12/2007 إلى 16/12/2007، وفي قطاع غزة خلال الفترة ما بين 25/12/2007 إلى 08/01/2008، حيث زار العدادون جميع الأسر فـي مساكنهم واستوفوا البيانات عن المساكن التي يقيمون فيها وخصائصها المختلفة، وكذلك عن جميع أفراد الأسرة وسجلوا الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية لكل فرد من أفراد الأسرة.

5.3.3 استلام السجلات

بدأت عملية استلام السجلات بعد انتهاء كل عداد من إنجـاز منطقة العد الخاصـة بـه والتـي انتهـت مسـاء         16/12/2007 في الضفة الغربية ومساء 08/01/2008 في قطاع غزة، وتنقسم عملية الاستلام إلى قسمين هما الاستلام الميداني، والتسليم النهائي في المكتب الرئيسي لادارة التعداد.

استلام السجلات من الميدان

بعد الانتهاء من مرحلة العد قام المراقبون باستلام المطبوعات التي بحوزة العدادين وهي سجلات الأسرة والظروف السكنية والدفتر التنظيمي للعداد والسجلات الفارغة والملغاة.  وبعد الانتهاء من استلام المطبوعات من العداد سلم المراقبون هذه المطبوعات للمشرفين بالإضافة لما لديهم من مطبوعات مثل سجل حصر المباني والمساكن والدفتر التنظيمي للمراقب، حيث قام المشرفون أيضا بإجراء الفحص الفني لهذه المطبوعات.  وبدأت عملية الاستلام في الضفة الغربية اعتبارا من 16/12/2007 واستمرت لغاية 25/12/2007. (تخللتها عطلة عيد الأضحى المبارك)، أما في قطاع غزة فتمت اعتباراً من 08/01/2008 ولغاية 12/01/2008.  حيث تم تسليم جميع السجلات للمقر الرئيسي في رام الله وغزة.

استلام السجلات في المكتب الرئيسي

بدأت في المكتب الرئيسي في رام الله عمليـة الاستـلام مـن المحافظات بتاريـخ 29/12/2007 وانتهت بتاريخ          07/01/2008 في محافظات الضفة الغربية.  أما في المكتب الرئيسي في غزة فقد جرى استلام مطبوعات محافظات غزة بتاريخ 24/01/2008 وانتهت بتاريخ 26/01/2008.

6.3.3 الدراسة البعدية

تعتبر الدراسة البعدية أسلوباً متقدماً لتقييم نتائج التعداد، وقد تم تنفيذها باختيار عينة عشوائية من مناطق العد بلغت 218 منطقة عد تمثل جميع أنواع التجمعات السكانية، وكان الهدف من إجراء هذه الدراسة هو قياس نسب شمول كل من الأسر والأفراد بالتعداد العام للسكان والمساكن وذلـك لأخذ هذه النسب في الحسبان عند إعداد تقديرات للسكان في السنوات التي تلي تاريخ التعداد.

وقد تم تنفيذ العمل الميداني خلال الفترة من 29/12/2007– 03/01/2008 في الضفة الغربية أما في قطاع غزة فتمت خلال الفترة من 12/01/2008-16/01/2008، ومن ثم بدأت الأعمال المكتبية لمراجعة السجلات الخاصة بهذه الدراسة ومطابقتها مع سجلات الأسرة والظروف السكنية التي تم الحصول على بياناتها أثناء عملية عد السكان، ومن ثم إدخال بياناتها ومعالجتها واستخلاص نتائجها، حيث انتهت هذه العمليات بتاريخ 30/01/2008.

7.3.3 إعداد النتائج الأولية

بعـد الانتهاء من عمليـة عـد السكـان في 16/12/2007 قام العدادون والمراقبون بإجراء مراجعة مكتبية وإعداد النتائج الأولية بالميدان في الفترة من 16/12/2007 ولغاية 18/12/2007.  بعد ذلك وخـلال الفتـرة مـن        24/12/2007 ولغاية 30/12/2007 تم تجميع النتائج الأولية ومراجعتها من قبل مدراء التعداد في المحافظات ومن ثم إرسالها لمكتب التعداد الرئيسي في الجهاز، بينما تمت هذه العملية في قطاع غزة خلال الفترة من 08/01/2008 وحتى      15/01/2008.

وبعد استلام نماذج النتائج الأولية من الميدان مع نهاية كانون أول 2007 والتي شملت عدد الأسر وعدد الأفراد من الذكـور والإناث على مستوى منطقة العد.  تم تفريغ هذه البيانات على الحاسوب لاستخراج جداول إحصائية أولية على مستوى الأراضي الفلسطينية ومستوى المحافظات حيث تتضمن هذه الجداول عدد الأسر وعدد الأفراد ذكورا وإناثا.

خلال استلام نماذج النتائج الأولية تم فحص شمولية هذه النماذج لجميع مناطق العد، وذلك عن طريق مقارنة ما تم استلامه مع سجل مناطق العد الرئيس وذلك للتأكد من عدم إسقاط أي منطقة عد.

### 8.3.3 معالجة البيانات

تشمل معالجة بيانات التعداد جميع المراحل التي تلي العمل الميداني من تدقيق مكتبي وترميز وإدخال وتدقيق آلي ونشر البيانات بالطرق التقليدية (مطبوعات) وغير تقليدية عبر شبكة الإنترنت وعلى CDs وقواعد بيانات.  وقد جرت معالجة بيانات التعداد في الضفة الغربية من خلال ورديتي عمل.  وحسب الخطة بدأت هذه العملية اعتبـارا من 13/01/2008 وذلك بتدريب المدققين والمرمزين، وقد تم توظيف حوالي 120 شخصاً لكل وردية عمل بالإضافة إلى الطاقم الإشرافي لكل وردية. أما في قطاع غزة فتمت هذه العمليات خلال الفترة من شهر آذار- تشرين أول 2011.

### 9.3.3 مرحلة إعداد النتائج النهائية

خلال هذه المرحلة تم إنجاز عدد من الخطوات الأساسية أهمها معالجة وجدولة البيانات ونشرها.

# الفصل الرابع

# ملخص النتائج النهائية

تشير النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن في قطاع غزة والذي تم خلال الفترة 1/12/- 16/12/2007 إلى أن عدد المساكن المأهولة في قطاع غزة قد بلغ 214,760 مسكناً، وذلك بزيادة مقدارها 61.7% عن تعداد عام 1997، وتتوزع هذه المساكن على الحضر والريف والمخيمات بنسبة 81.7% و2.9% و15.4% على التوالي.

من ناحية أخرى بينت نتائج التعداد أن عدد الأفراد في مساكن قطاع غزة بلغ 1,387,249 فرداً، بزيادة مقدارها 38.6% عن تعداد عام 1997.

شكل 1: عدد المساكن المأهولة والأفراد في قطاع غزة حسب السنة 1997، 2007 (بالألف)

  - التوزيع الجغرافي للمساكن المأهولة

بتوزيع عدد المساكن على مستوى المحافظة يلاحظ أن العدد الأكبر من المساكن في قطاع غزة يتركز في محافظة غزة حيث بلغ عدد المساكن في هذه المحافظة 75,023 مسكناً، في حين جاءت محافظة خانيونس في المرتبة الثانية 42,402 مسكناً، وفي المقابل بينت النتائج أن اصغر المحافظات من حيث عدد المساكن كانت محافظة رفح حيث بلغ عدد المساكن فيها 26,391 مسكناً.

شكل 2: عدد المساكن المأهولة في قطاع غزة حسب المحافظة، 2007 (بالألف)

2.4 المساكن المأهولة حسب نوع المسكن

أظهرت النتائج أن 130,855 مسكناً مأهولاً في قطاع غزة نوعه شقة بما نسبته 60.9% من إجمالي المساكن المأهولة، وعدد المساكن المأهولة المصنفة دار بلغت 78,686 مسكناً بما نسبته 36.6%، وعدد المساكن المأهولة المصنفة فيلا بلغت 3,319 مسكناً وبلغت نسبتها 1.5%، بينما 0.1% من إجمالي المساكن المأهولة مصنفه غرفة مستقلة حيث بلغ عددها 160 مسكناً، وعدد المساكن المأهولة المصنفة خيمة بلغت 140 مسكناً شكلت ما نسبته 0.1%، وعدد المساكن المأهولة المصنفة براكية بلغت 625 مسكناً بما نسبته 0.3%، من إجمالي المساكن المأهولة في الأراضي الفلسطينية.

3.4  المساكن المأهولة حسب حيازة المسكن

أظهرت  نتائج التعداد أن النسبة الغالبة من المساكن المأهولة في قطاع غزة هي مساكن تعود ملكيتها لأحد أفراد الأسرة حيث بلغ عددها  173,816مسكناً وتشكل ما نسبته 80.9% من إجمالي عدد المساكن المأهولة، وعدد المساكن المأهولة التي حيازتها مستأجرة غير مفروشة بلغت 13,884 مسكناً أي ما نسبته 6.5%، وعدد المساكن المأهولة والتي حيازتها مستأجرة مفروشة بلغت 1,646 مسكناً بما نسبته 0.8%، والمساكن المأهولة والتي حيازتها دون مقابل 23,158 مسكناً وبنسبة مقدارها 10.8%، والمساكن المأهولة والتي حيازتها مقابل عمل 580 مسكناً وبنسبة 0.3% من إجمالي المساكن المأهولة.

شكل 3: التوزيع النسبي للمساكن المأهولة في قطاع غزة حسب حيازة المسكن، 2007

4.4 كثافة السكن

أظهرت النتائج أن متوسط كثافة السكن (عدد الأفراد في الغرفة) في قطاع غزة  بلغ 1.8 فرد للغرفة، وتشير بيانات التعداد إلى أن حوالي 15.9% من الأسر في قطاع غزة تسكن وحدات سكنية ذات كثافة سكنية عالية (3 أفراد أو أكثر للغرفة)، وبلغ متوسط عدد الغرف في المسكن في الأراضي الفلسطينية 3.6 غرفة.

5.4 المساكن المـأهولة حسب المصدر الرئيسي للمياه

تشير النتائج إلى أن شبكة المياه العامة هي المصدر الرئيسي الغالب في مختلف المساكن المأهولة في قطاع غزة، وذلك بنسبة 95.9%، فيما تشكل آبار جمع مياه الأمطار مصدراً رئيسياً للمياه لما نسبته 0.7% من المساكن المأهولة، أما المساكن المأهولة والتي المصدر الرئيسي للمياه فيها الينابيع فتشكل ما نسبته 0.1%، والمساكن المأهولة التي تشكل الصهاريج (التنكات) مصدراً رئيسياً للمياه فيها فتبلغ نسبتها 0.2%، من إجمالي المساكن المأهولة.

شكل 4: عدد المساكن المأهولة في قطاع غزة حسب المصدر الرئيسي للمياه، 2007

6.4 المساكن المأهولة حسب الاتصال بالكهرباء

بينت نتائج التعداد أن النسبة الغالبة من المساكن المأهولة في قطاع غزة مزودة بالكهرباء عن طريق الشبكة العامة، حيث شكلت ما نسبته 99.0% من المساكن المأهولة وقد بلغ عدد هذه المساكن 212,643 مسكناً، فيما بلغت نسبة المساكن التي تستخدم المولد الخاص للتزود بالكهرباء 0.2% وبعدد بلغ 497 مسكناً، أما المساكن المأهولة غير المتصلة بالكهرباء فشكلت ما نسبته 0.4% وبلغ عددها 753 مسكناً من إجمالي المساكن المأهولة.

7.4 المساكن المأهولة حسب الاتصال بالصرف الصحي

تشير النتائج إلى أن نسبة المساكن المأهولة في قطاع غزة المتصلة بالشبكة العامة للصرف الصحي بحوالي 77.7%، فيما تقدر نسبة المساكن المأهولة المتصلة بحفرة امتصاصية للصرف الصحي بلغت 21.8%، أما المساكن المأهولة التي لا يوجد فيها أي وسيلة للصرف الصحي فتقدر نسبتها بحوالي 0.1%.

شكل 5: التوزيع النسبي للمساكن المأهولة في قطاع غزة حسب الاتصال بالصرف الصحي، 2007

8.4 المساكن المأهولة حسب المصدر الرئيسي للطاقة المستخدمة في الطبخ

تظهر النتائج أن غالبية الأسر في المساكن المأهولة في قطاع غزة تستخدم الغاز بنسبة 97.7% كمصدر رئيسي للطاقة المستخدمة في الطبخ، يلي ذلك الحطب بنسبة 1.2%، كما تبين النتائج أن 97.7% من الأسر في الحضر تستخدم الغاز كمصدر رئيسي للطبخ، ثم يأتي بعد ذلك استخدام الحطب حيث بلغت نسبته 1.3%، أما في الريف فقد أظهرت النتائج أن 93.9% من الأسر في الريف تستخدم الغاز كمصدر رئيسي للطبخ، بعد ذلك يأتي استخدام الحطب بنسبة تبلغ 4.9%، بينما بلغت نسبة الأسر التي تستخدم الغاز في المخيمات كمصدر رئيسي للطبخ 98.6% في حين أن ما نسبته 0.4% من الأسر في المخيمات تستخدم الحطب كمصدر رئيسي للطبخ.

9.4 المساكن المأهولة حسب المصدر الرئيسي للطاقة المستخدمة في التدفئة

تشير النتائج إلى أن 42.7% من الأسر في قطاع غزة لا يوجد فيها تدفئة، في حين 36.4% من الأسر في المساكن المأهولة في قطاع غزة تستخدم الكهرباء كمصدر رئيسي للتدفئة، يلي ذلك الحطب بنسبة 10.5%، وهناك ما نسبته 7.7% من هذه الأسر تستخدم الغاز للتدفئة، كما تظهر النتائج أن 36.4% من الأسر في الحضر تستخدم الكهرباء كمصدر رئيسي للتدفئة، ثم يأتي بعد ذلك استخدام الحطب بنسبة 10.8%، في حين 8.3% من الأسر يعتبر الغاز مصدر رئيسي للتدفئة فيها، أما في الريف فقد أظهرت النتائج أن 34.2% من الأسر تستخدم الحطب كمصدر رئيسي للتدفئة، بعد ذلك يأتي استخدام الكهرباء بنسبة تبلغ 21.7%، وأن 4.9% من هذه الأسر تستخدم الغاز كمصدر رئيسي في التدفئة، بينما في المخيمات بلغت نسبة الأسر التي تستخدم الكهرباء كمصدر رئيسي للتدفئة 39.1% في حين أن ما نسبته 4.8% من الأسر تستخدم الغاز كمصدر رئيسي للتدفئة، أما الأسر التي تستخدم الحطب كمصدر رئيسي للتدفئة فقد بلغت 4.6%.

شكل 6: عدد المساكن المأهولة في قطاع غزة حسب المصدر الرئيسي للطاقة المستخدمة في التدفئة، 2007

10.4 توفر السلع المعمرة

وفقا لنتائج التعداد فان طباخ الغاز/ الكهرباء والتلفزيون والغسالة والثلاجة والصحن اللاقط  متوفرة لغالبية اسر قطاع غزة بنسبة 98.8%، و92.3%، و91.5%، و90.9%، و79.7% على التوالي وبقية السلع متوفرة بنسب متفاوتة.

أما على مستوى الحضر فنجد أن أكثر السلع المعمرة المتوفرة هي طباخ الغاز/الكهرباء والتلفزيون والغسالة والثلاجة والصحن اللاقط بنسبة 98.8%، و92.4%، و91.8%، و91.3%، و79.7% على التوالي.

في الريف نجد أن أكثر السلع المعمرة المتوفرة هي طباخ الغاز/ الكهرباء بنسبة 96.4%، والتلفزيون بنسبة 86.3% والغسالة بنسبة 82.2%، أما نسبة توفر الثلاجة فبلغت 80.2% والصحن اللاقط بنسبة 66.7%.

أما أكثر السلع المعمرة المتوفرة للأسر في المخيمات فكانت طباخ الغاز/الكهرباء والتلفزيون والغسالة والثلاجة والصحن اللاقط بنسبة 99.4%، و93.4%، و91.7%، و91.0%، و82.0% على التوالي.

شكل 7: نسبة الأسر في قطاع غزة حسب توفر السلع المعمرة لدى الأسرة، 2007

# الفصل الخامس

# جودة البيانات

1.5 مقدمة

هناك نوعان من الأخطاء الممكن حدوثها وهي الأخطاء الإحصائية والأخطاء غير الإحصائية، والأخطاء الإحصائية هي من الأخطاء التي تتواجد في المسوح بالعينة ولا تتواجد في التعدادات، وهي سهلة القياس ويمكن تقدير نسبة الخطأ فيها بسهوله كونه ناتج عن أخطاء في المعاينة، وأما الأخطاء غير الإحصائية فهي ممكنة الحدوث في أي مرحلة من مراحل تنفيذ التعدادات والمسوح، لذا فقد  دعت الحاجة عند تنفيذ التعداد الفلسطيني الثاني إلى وضع نظام لضبط جودة ونوعية البيانات لتحقيق أعلى مستوى من التغطية ودقة البيانات، فهناك عدد كبير من مراحل العمل في التخطيط للتعداد وتنفيذه، يستخدم خلالها عددا كبيرا من الأشخاص للعمل لفترة زمنية قصيرة، وقد تتفاوت نوعية العمل من شخص لآخر ومن منطقة لأخرى ومن وقت لآخر، وتذهب جهود التعداد سدى إذا كانت البيانات ذات نوعية رديئة، ويصبح استخدام البيانات لأغراض التخطيط واتخاذ القرارات والبحث العلمي من قبل كافة المستفيدين مشكوكاً فيه.

الهدف الأساسي لبرنامج ضبط الجودة هو منع أو التقليل من وقوع الأخطاء إلى اكبر حد ممكن والكشف عنها في حال وقوعها حتى يتسنى اتخاذ التدابير المناسبة لتصحيحها، ومن دون استخدام برنامج كهذا قد تتضمن بيانات التعداد أخطاء كثيرة وقد لا تكون صالحة للاستخدام.

ولتحقيق الفعالية المطلوبة، تم وضع نظام حازم لضبط النوعية في كافة مراحل  التعداد، بدء من المرحلة التحضيرية وانتهاء بمرحلة معالجة البيانات والنشر، وذلك لضمان الحصول على بيانات تكون على قدر كبير من الدقة.  ولضبط النوعية في مرحلة التخطيط أهمية حاسمة لما لها من صلة وثيقة بكل المراحل اللاحقة، وبالتالي تم إعطاء كل مرحلة الوقت والإجراءات الكفيلة بضمان تحقيق الجودة والموثوقية العالية لبيانات التعداد.

2.5 آلية الضبط في المرحلة التحضيرية

روعي في المرحلة التحضيرية وضع التعاريف والتعليمات بشكل بسيط، بحيث تتلاءم مع التوصيات الدولية واحتياجات المستفيدين وتصميم الاستمارات بالقدر الذي يسمح بنقل التعليمات بأمانة، وبالشكل الذي يضمن أن جميع السجلات والاستمارات قد استلمت وخزنت، وبالشكل الذي يضمن أن جميع السجلات والاستمارات قد أدخلت بياناتها إلى الحاسوب بالإضافة إلى إعداد وتحضير نماذج متابعة جودة العمل والإنجاز وتصميم واختيار برامج الإدخال مسبقاً.

كما تم إعداد خطة تحديث دليل التجمعات السكانية ومناطق العد وإعداد خرائط تفصيلية لكل منطقة عد، بحيث يتم عد كل مبنى ومنشأة ووحدة سكنية وأسره وكل فرد، كما أعطي الانتباه الكافي لحصر الفئات الخاصة مثل البدو الرحل، حيث تم معرفة أماكن تواجدهم وعدهم فيها، ووضع التعليمات الواضحة والبسيطة لعد الأفراد في المعابر الحدودية والقاطنين في المساكن العامة.

كما وضعت آلية لفحص نسب الشمول للأفراد والأسر من خلال الدراسة البعدية.  كما تم مراعاة طباعة السجلات والاستمارات بحيث تكون صالحة لأعمال جمع البيانات وإدخالها وتخزينها، حيث تم وضع سجلات كل منطقة عد من سجلات الأسرة والظروف السكنية في حقيبة يسهل حفظها ومتابعة الأعمال الجارية عليها.  ووضع سجلات المباني لكل تجمع في حقيبة أو أكثر مفهرسة بحيث يسهل الرجوع إليها وتداولها وانتقالها من عملية إلى أخرى.

وتم من خلال التعداد التجريبي الذي نفذ قبل سنه من تنفيذ التعداد فحص كافة الاستمارات والوسائل والآليات والنماذج وعمليات المراجعة الميدانية والمكتبية والدراسة البعدية وعمليات الطباعة للاستمارات والأدلة والنماذج في هذه المرحلة واختيار برامج الإدخال وبرامج اكتشاف الأخطاء ومراجعة الكشوف وأدلة الترميز وعمليات الجدولة والنشر مسبقاً في المرحلة التحضيرية، وتم حساب التقديرات من الاحتياجات البشرية والمادية والجدول الزمني لإنجاز المهام والنشاطات المطلوبة مسبقا في هذه المرحلة.

3.5 آلية الضبط في المرحلة التنفيذية

1.3.5 اختيار العاملين وتدريبهم

نظرا لضخامة هذا المشروع وتعدد مراحله وحجم العاملين فيه كان لابد من وضع الآليات التي تضمن جمع بيانات موثوقة، حيث تم استخدام الخرائط المحدثة لكل منطقة عد  لتقسيم مناطق العد حسب قدرة العاملين الميدانيين في مختلف النشاطات بحيث يتم الإنجاز في الوقت المحدد، مع مراعاة المستويات الإشرافية المختلفة.

وعند اختيار العاملين روعي اختيار أحسن الكفاءات وخاصة الحاصلين على مؤهلات علمية دبلوم متوسط فأعلى من العاطلين عن العمل الذين تتوفر منهم أعداد كبيرة في معظم المحافظات (باستثناء محافظات رام الله والبيرة، القدس) حيث تم الاستعانة بعدد قليل من طلبة الجامعات الفلسطينية كعدادين، كما روعي عند اختيار العاملين الميدانيين أن يكونوا من نفس التجمع لسهولة معرفة المنطقة وخط السير والاستدلال على جميع المباني والمنشآت والأسر.

كما تم إعداد خطط وبرامج التدريب لجميع العاملين مسبقا، حيث تم تدريب مدراء التعداد في المحافظات أولاً والذين قاموا بتدريب المشرفين والذين شاركوا في تدريب المراقبين والعدادين، وتم في كل مرحلة تدريب 30% من الأعداد المطلوبة كاحتياطي إضافي لمواجهة حالات ترك العمل والفصل والحالات الطارئة أو لمواجهة حالات ضعف الإنجاز.

2.3.5 جمع البيانات

تم اعتماد توزيع العاملين بحيث يستطيع كل مشرف أن يدير ما معدله 5 مراقبين وأن يقوم كل مراقب بالإشراف على 5 عدادين بالمتوسط وأن يقوم كل عداد باستيفاء بيانات حوالي 150 وحدة سكنية خلال 15 يوما، وكانت أسس الاختيار لجميع العاملين تعتمد على تقييم (امتحان) موحد حيث تم اختيار الأفراد الحاصلين على أعلى التقييمات، كما تم تعيين مدراء التعداد من مسئولي المواضيع في الدائرة والذين لهم خبرة كبيرة في الأعمال الإدارية والفنية، كما تم تعيين جزء من المشرفين من العاملين في الجهاز من الفنيين والعاملين الميدانيين في المسوح والتجربة القبلية والتعداد التجريبي.

أما من ناحية أسلوب العد فتم اعتماد أسلوب المقابلة المباشرة فقط وضرورة استيفاء البيانات من رب الأسر أو من شخص عاقل وبالغ، وعند عدم وجود رب الأسرة أو عدم وجود الشخص المناسب يتم معاودة زيارة الأسرة وفي فترات مختلفة حتى يتم استيفاء البيانات من الشخص المؤهل.

كما تم الاعتماد على الوثائق الرسمية من ناحية جمع البيانات الأساسية مثل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهوية، وتوزيع استبيان تذكيري لجميع الأسر قبل البدء بالعد الفعلي يشمل البنود الرئيسية بهدف توفير الوقت على الأسر والعاملين ولضمان استخدام الوثائق الرسمية أو تحضيرها وللحصول على بيانات موثوقة.  وتم إعطاء تعليمات محددة لجميع العاملين ولكافة المستويات بالمراجعة الميدانية والمكتبية لأعمالهم وأعمال مرؤوسيهم، وكيفية المراجعة وآلية تصحيح الأخطاء، حيث كان على المشرف مثلا أن يراجع بنفسه جزء من الاستمارات بحيث لا تقل عن 2% مما أنجزه كل من المراقب والعداد وفحص الشمول والنوعية للبيانات وخاصة في الأيام الأولى للعمل، بالإضافة إلى الأشراف اليومي المكتبي والميداني، كما قام المراقب باستيفاء بيانات 5% من الأسر التي قام العداد باستيفائها والتحقق من شمول الأسر واتساق بيانات الأفراد، بالإضافة إلى تنبيه العدادين إلى الأخطاء التي وقع بها البعض منهم.

ويقوم المسؤول عن العاملين الميدانيين بجمع مرؤوسيه يومياً لإعطاء التوجيهات والتعليمات الجديدة الواردة من غرفة العمليات لتصحيح الأخطاء التي حصلت في اليوم السابق والتي وقع بها بعض العاملين لتلافيها، بالإضافة إلى قيام المسؤولين بالمراجعة المكتبية اليومية لما تم استيفاؤه من قبل المرؤوسين، حيث تم فحص شمولية البيانات لجميع وحدات العد وفحص اتساق البيانات في كل استمارة، وفحص مدى الالتزام بالتعليمات.  كما رافق جميع نشاطات التعداد حملة إعلامية متصاعدة شملت استخدام كافة وسائل الإعلام ووسائل الإعلان كلما اقترب موعد العد، وذلك لضمان زيادة تعاون المواطنين مع العاملين في التعداد.

وتم استخدام العديد من النماذج المتعلقة بالإنجاز والمتابعة سواء المتعلقة بالإنجاز اليومي أو المتعلقة بالنتائج الأولية والمتعلقة بالمواد والوثائق والسجلات والمستلزمات المستلمة أو المسلمة أو نماذج ضبط الدوام أو نماذج المتابعة لشمول الأسر المعد مسبقاً في مرحلة ترقيم وحصر المباني وغيرها.

تم تشكيل غرفة عمليات مركزية في مقر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الرئيسي في الضفة الغربية وأخرى في قطاع غزة  تعمل على مدار الساعة تضم فنيين وإداريين وخدمات مسانده وذلك للإجابة على الاستفسارات وتلبية الحاجات من المستلزمات وإصدار أية تعليمات عامة بصورة مكتوبة، وقد عملت هذه الغرفة بشكل متواصل، بالإضافة إلى وجود مجموعة من الأعضاء المساعدين في كل محافظة لمساعدة مدير التعداد.

كما تميز هذا التعداد باستخدام قواعد بيانات لا مركزياً في المحافظات والتي تم من خلالها تسجيل الإنجاز اليومي للعاملين في الميدان وضبط عمليات المتابعة الفنية والإدارية في جميع مراحل العمل.  مما ساعد إدارة التعداد وغرفة العمليات المركزية في مقر الجهاز من ضبط ومتابعة العمل في شتى مراحله واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

كما تم تنفيذ دراسة بعدية بنسبة 4% من مناطق العد بهدف فحص نسب شمول الأفراد والأسر، حيث تم إعادة العد كاملاً لجميع الأسر والأفراد في مناطق العد المختارة، حيث أظهرت الدراسة وجود نقص لشمول الأفراد بنسبة 2.7%.

3.3.5 حالات الرفض

تم وضع العديد من الآليات لمواجهة حالات الرفض من قبل بعض المواطنين خاصة في محافظة القدس والتجمعات المجاورة لها والناتجة عن المضايقات الإسرائيلية حيال الفلسطينيين المقيمين في محافظة القدس والمناطق المجاورة لها ومن هذه الآليات زيارات ميدانية من قبل أعضاء غرفة العمليات المركزية لمعالجة هذه الحالات، مشاركة المسؤولين والجهات الرسمية المختلفة للحد من هذه الحالات.

4.5 آلية الضبط في مرحلة معالجة البيانات

تشمل مرحلة معالجة البيانات عمليات التدقيق والترميز والإدخال ومراجعة الكشوف، وعمليات المراجعة والفحص لجميع العمليات السابقة تجميع مناطق العد، حيث تم وضع جميع الآليات والتعليمات بحيث يتم فحص اتساق البيانات وترميز الحقول والتأكد من إدخال جميع مناطق العد وجميع السجلات والاستمارات وما تحتويها من بيانات عن المباني والوحدات السكنية والأسر والأفراد.  كما تم وضع الآلية لتدقيق السجلات والاستمارات وانتقالها من عملية إلى أخرى بحيث يتم التأكد من أن جميع العمليات المطلوبة لكل استمارة تمت بالشكل السليم، حيث تم إعداد مخزن لجميع الوثائق مفهرسة ومصنفة بحيث يسهل الرجوع إليها، وبحيث يكون مسؤول المستودع المراقب عن تدفق الحقائب والسجلات وإعداد الإنجاز اليومي.

وتم إعداد الأدلة الخاصة بالترميز مسبقاً وفحصها والأدلة الخاصة بالتعليمات لآلية التدقيق والترميز وفحص اتساق البيانات وكيفية اكتشاف الأخطاء وتصحيحها.  وتم اختيار جميع العاملين في التدقيق والترميز من أفضل العاملين الميدانيين الذين قاموا باستيفاء البيانات من الأسر والأفراد.  كما تم تنفيذ العمل والتدريب مركزياً لتوحيد المفاهيم وعمليات فحص البيانات لإزالة الفوارق الميدانية في مختلف المحافظات.  كما تم تدقيق جميع الاستمارات وترميزها وفحص اتساقها مكتبياً (100%) ومراجعة التدقيق والترميز مكتبياً لا تقل عن 50% لكي يتسنى إزالة الفوارق الفردية بين المدققين واكتشاف الأخطاء وتصحيحها  وتعميمها بشكل يومي.

أما فيما يتعلق بمرحلة إدخال البيانات فقد تم عقد امتحان لجميع المتقدمين للإدخال واختيار أفضلهم بناء على نتائج الامتحان، وقد تم تدريب المدخلين مركزياً على آلية موحدة للإدخال، وخلال الأيام الثلاث الأولى تم مراجعة وإعادة إدخال جميع البيانات المدخلة لجميع المدخلين، وإجراء التصحيحات المناسبة وتنبيه العاملين لتلافيها، واستبعاد المدخلين ذوي أخطاء الإدخال المرتفعة، وتم اختيار أفضل المدخلين بناء على نوعية البيانات المدخلة والسرعة في الإنجاز.  كما تم وضع الآليات لضمان إدخال البيانات بالصورة الصحيحة، حيث تم في المرحلة الأولى إعداد ملف مستقل وفريد من نوعه لكل منطقة عد على حده يحتوي البيانات التعريفية (لضمان الشمول) بما فيها عدد الأسر وإجمالي عدد السجلات لضمان إدخال جميع السجلات وجميع الأسر.  وعند الإدخال وضع فحص شامل للبيانات التعريفية والمدى الرقمي لكل سؤال رئيسي بحيث لا يقبل الحاسب أي رقم خارج هذا المدى مثل العلاقة برب الأسرة والجنس وجميع الأسئلة المرمزة مسبقا في استمارة الأسرة والظروف السكنية ونوع المبنى في استمارة المباني مثلا.  أما باقي الأسئلة فيجرى إعادة فحص شامل لمدى كل سؤال بعد عملية الإدخال، واستخراج كشوف بالأخطاء الناتجة عن عدم اتساق البيانات.

وتم استخدام برامج معدة مسبقاً لاستخراج الكشوف بالأخطاء وفق الآلية التالية:

- تم إعداد دليل مطبوع باسم تعليمات المراجعة المكتبية والآلية لاستمارة الأسرة والظروف السكنية، ومجموعة أوراق مطبوعة لتعليمات المراجعة المكتبية والآلية لاستمارة المباني، يتضمن جميع الفحوص سواء الفحوص التي تهدف إلى التأكد من شمولية الإدخال أو فحوص لكشف الأخطاء الاتساقية أو فحوص الكشف عن الحالات النادرة والشاذة حيث تم مراجعتها،  ويوجد لكل خطأ اسم ورقم مطبوع في الدليل ليسهل الرجوع إليه.

- يتم استخراج كشف لكل منطقة عد يتضمن بيانات تعريفية لكل مبنى أو وحدة سكنية أو أسرة أو فرد اسم الرسالة (نوع الفحص) ورقمه المطبوع في الدليل، والذي يدل المدقق على اسم الرسالة ونوع الخطأ ومكانه وآلية التدقيق والمراجعة وآلية التصحيح، حيث يضم أكثر من (600) فحص وعلى عدة مراحل.

- تسلم الكشوف إلى المراجعين الذين يقومون  بالرجوع إلى السجلات الأصلية،  فإذا كان الخطأ سببه إدخال يعدل على الكشف وإذا كان الخطأ ميداني ينظر إلى الأسئلة المرتبطة ويتم التعديل وفق الحالة مثال:إذا كان نوع المسكن خيمة أو غرفه مستقلة يجب أن يكون عدد الغرف (1) حسب التعريف، وتتم المعالجة أولاً خلال التدقيق اليدوي ثم يتم استخراج الكشوف الآلية بعد الإدخال لمثل هذا النوع من الفحوص ويتم الرجوع إلى الحالات وتصحيحها يدوياً على السجل وإعادة إدخال البيانات الصحيحة.  أما بالنسبة لفحص الشمول فهناك مرجع رئيسي فيه جميع مناطق العد بحيث يتم معرفة عدد السجلات وعدد الأسر في منطقة العد يعد يدويا ويدخل على الحاسب فإذا وجد اختلاف بين ما هو مدخل فعلا من سجلات أو أسر وبين ما هو مدخل من إجمالي عدد الأسر والموجود في ملف كل منطقة عد تخرج رسالة لوجود هذا الخطأ ويتم إجراء التصحيح اللازم وبهذه الطريقة يتم التأكد 100% أن جميع الأسر قد أدخلت، وبنفس الطريقة يتم التأكد من أن جميع الأفراد في كل أسرة موزعين إلى ذكور وإناث قد تم إدخالهم 100% من خلال الربط بين ملخص عدد أفراد الأسرة المعد يدويا مسبقا والمدخل ضمن بيانات كل أسرة وبين عدد الأفراد المدخلين فعلا موزعين إلى ذكور وإناث ومن خلال رقم الفرد المتسلسل في الأسرة وبهذه الطريقة يتم التأكد 100% أيضا بأن جميع الأفراد في جميع الأسر قد تم عدهم وإدخال  بياناتهم حسب الجنس، بالإضافة إلى وجود رقم فريد ومتسلسل لكل أسرة في منطقة العد .

أما التعامل مع غير المبين فيتم من ناحية المبدأ ترميزه غير مبين ووضع الرقم (9) حسب عدد الخانات لكل سؤال ما لم ترد قرينة أكيدة تمكن من اختيار الإجابة الصحيحة، مثل متغيرات الجنس والعلاقة برب الأسرة في استمارة الأسرة والظروف السكنية.

- يتم استخراج كشوف لجميع مناطق العد 100% بهذه الطريقة ولجميع أنواع الفحوص.

- يتم إعادة الكشوف المعدلة إلى خيرة المدخلين لإعادة إدخالها وإجراء التصحيح اللازم، ويتم الاحتفاظ يومياً بنسخة من البيانات المدخلة في أماكن مختلفة.

- يتم تطبيق المراحل السابقة لكل منطقة عد مرتين أو أكثر حتى يتم تنظيف بيانات منطقة العد كاملة.

- يتم تجميع ملفات مناطق العد لكل تجمع ولكل محافظة ويجري مراجعة الجداول والتكرارات وإضافة أية فحوص أو اختيارات سواء بالأخطاء أو بالأمور التي تحتاج إلى فحص وفي هذه المرحلة تم مشاركة كافة المختصين في المجالات المختلفة (الديموغرافيا، التعليم، القوى العاملة، المساكن، المباني وغيرها) في فحص البيانات قبل جدولتها النهائية حيث تم الرجوع إلى الحالات غير الصحيحة وإجراء التصحيحات وفق الآلية السابقة.

كما تم أثناء عملية تنظيف البيانات استخراج العديد من الجداول التفصيلية وتدقيقها ومراجعتها وفحصها من إدارة التعداد ومن قبل المعنيين في الموضوع من الإدارات الأخرى، تم تسليم نسخة من البيانات الخام لكل مسؤول موضوع لفحص دقة وجودة البيانات واتساقها الداخلي قبل عملية استخراج الجداول بصورتها النهائية وإجراء أية تعديلات مطلوبة.

5.5 تقييم نوعية البيانات

تعتبر عملية تقييم نتائج التعداد من خلال تقدير قيم الأخطاء واتجاهاتها عملية ضرورية للإجابة على الأسئلة المتعلقة بدقة وشمول بيانات التعداد وللدفاع عن مصداقية النتائج أمام المشككين.  هناك عدة طرق وأدوات لتقييم نتائج التعداد من ناحية الشمول والمحتوى، والتي تشمل إما مصدر وحيد للبيانات (التعداد نفسه) أو مصادر متعددة.   إن استخدام أسلوب المصادر المتعددة، وبدوره، يتم بإحدى طريقتين:  إما بمقارنة السجلات الفردية أو بمقارنة القيم الإجمالية.

ان برنامج فحص الجودة للتعداد 2007 يتضمن عدة أساليب لقياس شمولية ونوعية البيانات واتجاهاتها، والتي تتركز في عدة مجالات أهمها الدراسات البعدية (مطابقة السجلات الفردية)، المقارنة مع السجلات الإدارية، المقارنة مع نتائج المسوح الأسرية، التعامل مع غير المبين، إجراء التحليلات الديموغرافية. وفيما يلي شرح مفصل لهذه المجالات:

### 1.5.5 الدراسة البعدية

الدراسة البعدية هي مسح بالعينة يتم إجراؤه بعد فترة قصيرة من إجراء التعداد لهدف أساسي وهو تقييم التعداد.  تتكون الدراسة البعدية عادة من نوعين من دراسات المطابقة: دراسة مطابقة من أجل قياس أخطاء الشمول ومسح إعادة المقابلة لأغراض تقييم أخطاء المحتوى في بيانات التعداد فيما يتعلق بالمؤشرات السكانية.

عادة ما يكون أسلوب الدراسة البعدية هو الأسلوب الوحيد المعول عليه لقياس أخطاء الشمول في التعداد في البلدان النامية وذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حقيقة عدم توفر سجلات إدارية دقيقة ومحدودية توفر بيانات ديمغرافية دقيقة حول الخصوبة والوفيات والهجرة الداخلية.  بالإضافة لذلك فان هذا الأسلوب، ومن خلال أسلوب المطابقة الفردية للسجلات، يوفر إمكانية الحصول على تقديرات منفصلة حول كل من أخطاء الشمول وأخطاء المحتوى الأمر غير المتيسر تحقيقه في الدراسات التي لا تعتمد أسلوب المطابقة الفردية للسجلات.

في الدراسة البعدية تكون السيطرة النوعية على البيانات أسهل وذلك لمحدودية مجال الدراسة كونها تجرى على عينة من المناطق.  في المقابل فإن الدراسة البعدية تشمل عملية إضافية لا يشتمل عليها التعداد ألا وهي عملية المطابقة بين سجلات التعداد وبين سجلات الدراسة البعدية، وهذه الخطوة الإضافية من شأنها أن تشتمل على أخطاء غير إحصائية، لهذا يجب توفير الاحتياجات اللازمة من عدادين ومشرفين متفانين ومؤهلين تأهيلا جيداً، وبحيث تكون نسبة المشرفين إلى العدادين (1 إلى 5 أو افضل من ذلك)، كذلك يجب تعيين مسئولي مطابقة مميزين وإجراء تدريباً كافياً ومتابعة جيدة في جميع المراحل.

رغم أن الدراسة البعدية لم يتم تصميمها بحيث تكون مستقلة تماماً عن التعداد العام، حيث سيتم استخدام مناطق العد الخاصة بالتعداد كوحدات معاينة أولية للدراسة البعدية، إلا أنه تم مراعاة النقاط التالية والتي من شأنها أن تؤدي إلى استقلالية في الإجراءات العملية وهي:

- إعادة جميع استمارات التعداد من الميدان قبل بدء العد في الدراسة البعدية.

- عد مناطق الدراسة البعدية من قبل طواقم العمل الميداني للتعداد باستثناء العاملين كعدادين، حيث تم استخدام مشرفي التعداد ومراقبيه للعمل في الدراسة البعدية للاستفادة من خبرتهم، مع مراعاة عملهم في مناطق غير تلك التي عملوا بها في التعداد.

- أن لا يكون هناك أية معلومات أولية لدى العاملين في الدراسة البعدية حول نتائج التعداد في مناطق العد التي سيعملون بها.

- وبنفس المنطق، يجب أن لا يعرف العاملون في التعداد أية مناطق عد سوف تجرى عليها الدراسة البعدية فيما بعد.

- أن تعالج بيانات الدراسة البعدية بشكل منفصل عن معالجة بيانات التعداد

وصف الإطار المستخدم

إن إطار عينة الدراسة البعدية هو جميع مناطق العد في التعداد العام للسكان 2007 حيث بلغ عدد مناطق العد 4916 منطقة عد موزعة على كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة. ولتنفيذ الدراسة البعدية تم اختيار 218 منطقة عد كعينة طبقية عنقودية ذات مرحلة واحدة حيث تم حصر جميع الأسر في مناطق العد المختارة في العينة، حيث بلغ عدد مناطق العد للدراسة البعدية في الضفة الغربية 144 منطقة عد، وفي قطاع غزة 144 منطقة عد.

2.5.5 تقييم الشمول بناء على الدراسة البعدية

لقد تم تقدير نسب الشمول لكل من الأسر والأفراد على المستوى الوطني ولمجالات بحث رئيسية، الجدول التالي يظهر تلك النسب:

نسب الشمول ونقص الشمول للأفراد في قطاع غزة حسب المحافظة

| المحافظة | نسبة شمول الأفراد | نسبة نقص الشمول للأفراد |
| --- | --- | --- |
| قطاع غزة | 97.9 % | 2.1 % |
| شمال غزة | 98.1 % | 1.9 % |
| غزة | 97.6 % | 2.4 % |
| دير البلح | 97.7 % | 2.3 % |
| خانيونس | 98.2 % | 1.8 % |
| رفح | 98.4 % | 1.6 % |

### 3.5.5 فحص الاتساق الداخلي للبيانات

نظراً لكون التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت هو التعداد الشامل الثاني المتعلق بالسكان والأسر والأفراد والمباني والوحدات السكنية وخصائصها التفصيلية، فقد تم إعطاء أهمية قصوى لموضوع فحص البيانات وجودتها بكافة الوسائل الممكنة والتي من أهمها الاتساق الداخلي للبيانات ومقارنة النتائج مع مسوح أخرى.

بناء على التجربة المتميزة للتعداد تم وضع تعليمات وآليات أثناء التنفيذ الميداني تضمن الحصول على بيانات ذات نوعية عالية، ووضع آليات ونماذج ضبط الإشراف والمتابعة عليها.

وتم بعد إدخال البيانات استخراج كشوف بحيث يتم التأكد من شمولية إدخال جميع مناطق العد وجميع المباني والوحدات السكنية والأسر والأفراد.  وفحص الاتساق الداخلي لبيانات كل وحدة، والآلية المتبعة تتمثل باستخراج كشوف الأخطاء الاتساقية التي يجب تصحيحها أو بالبيانات المشكوك فيها للفحص، وتسلم هذه الكشوف إلى خيرة المراجعين تحت إشراف كامل من العمليات الفنية في إدارة التعداد.

### 4.5.5 مقارنة النتائج مع مصادر أخرى

تم مقارنة بيانات ومؤشرات التعداد من قبل مسؤولى المواضيع وإدارة التعداد مع بيانات ومؤشرات المسوح التي بها مؤشرات مشتركة، حيث تم إجراء مقارنة بين المؤشرات الرئيسية والنسب المشتقة من بيانات التعداد في مجالات عدة، حيث تمت المقارنة مع مؤشرات مسح صحة الأسرة 2006 والمسح الديموغرافي 2004، والمسح الصحي 2000، إضافة للمقارنات المختلفة مع نتائج التعداد السابق 1997. وخاصة فيما يتعلق بالسكان وتوزيعهم النوعي والعمري، ومعدلات الخصوبة الكلية، ومتوسط حجم الأسرة والتركيب الأسرى، حيث أشارت النتائج إلى وجود اتساق كبير بينهما.

أما المؤشرات المتعلقة بأنواع الإعاقات فان عمليات المقارنة مع نتائج التعداد 1997 ونتائج المسح الصحي 1996 تكون صعبة ومستحيلة لاختلاف المفاهيم المتعلقة بالإعاقة والصعوبة.

أما فيما يتعلق ببيانات المساكن والظروف السكنية فتم مقارنة مؤشرات التعداد مع المؤشرات المشتركة مع المسوح الأسرية، وخاصة في مؤشرات عدد الغرف للأسرة، وكثافة المسكن، ومقارنة نتائج التعداد مع المسح ، ونوع المسكن، وبشكل عام كانت معظم النتائج متقاربة وتسير باتجاه منطقي، وفي هذه المرحلة أيضا قام مسؤولي المواضيع بحساب بعض المؤشرات من التعداد ومقارنتها بنتائج المسوح وكانت النتائج بشكل عام متقاربة.

وعند مقارنة مؤشرات التعداد 2007 مع التعداد 1997 وبعض المسوح المختارة كانت النتائج هي كما في الجدول المرفق، حيث تشير بيانات التركيب العمري والنوعي، التوزيع النسبي للأسر حسب نوع الأسرة، متوسط حجم الأسرة، إلى أن البيانات ذات جودة عالية وأن الاختلافات منطقية ومبررة وأن هناك اتساق بين المؤشرات المستخلصة من المصادر المختلفة مع مراعاة الإسناد ومنهجيات العمل بالتالي يمكن تفسير الاختلافات في حال وجدت.

جدول مقارنة لمؤشرات مختارة بين التعداد وبعض المسوح بالعينة لقطاع غزة

| المؤشر | التعداد 1997 | المسح الصحي 2000 | المسح الصحي الديموغرافي 2004 | مسح صحة الأسرة 2006 | التعداد 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نسبة الجنس | 103.1 | 101.7 | 102.6 | 102.7 | 102.9 |
| العمر الوسيط | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 |
| متوسط حجم الأسرة | 6.9 | 6.9 | 6.2 | 7.0 | 6.5 |
| عدد الأفراد للغرفة | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 |
| التوزيع النسبي للأعمار |  |  |  |  |  |
| 0-14 | 50.2 | 40.2 | 48.7 | 48.8 | 44.5 |
| 15-64 | 46.9 | 46.9 | 48.6 | 48.9 | 52.5 |
| 65+ | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 2.5 |
| غير مبين | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| التوزيع النسبي للأسر |  |  |  |  |  |
| شخص واحد | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 2.4 | 2.5 |
| نووية | 71.8 | 74.3 | 83.5 | 73.0 | 77.5 |
| ممتدة | 25.3 | 23.0 | 13.4 | 24.5 | 19.4 |
| مركبة | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| غير مبين | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |

5.5.5 التعامل مع غير المبين

يتم التعامل مع غير المبين من ناحية المبدأ بترميزه بوضع الرقم (9) حسب عدد الخانات لكل سؤال ما لم ترد قرينة أكيدة تمكن من اختيار الإجابة الصحيحة، مثل متغيرات الجنس والعلاقة برب الأسرة في استمارة الأسرة والظروف السكنية ومتغيرات نوع المبنى وصفة المالك واستخدام المبنى واستخدام الوحدة السكنية في استمارة المباني.

نسبة غير المبين لبعض المؤشرات المختارة في قطاع غزة

| المؤشر | نسبة غير المبين % |
| --- | --- |
| العمر | 0.5 |
| الحالة الزواجية | 0.1 |
| حالة اللجوء | 0.0 |
| الديانة | 0.4 |
| نوع الوحدة السكنية | 0.4 |
| العلاقة بقوة العمل | 0.2 |
| الالتحاق بالتعليم | 0.1 |

6.5.5 استخدام أساليب التحليل الديمغرافي

يعتبر استخدام أساليب التحليل الديموغرافي لتقييم البيانات السكانية للتعدادات من الأساليب الشائعة لتقييم جودة بياناتها، حيث يتم من خلالها تقييم بيانات العمر والتركيب العمري والنوعي في المجتمع من خلال حساب مقاييس ديموغرافية لفحص وتقييم بيانات العمر والنوع حيث تم:

- استخراج بعض الأرقام القياسية لقياس دقة بيانات العمر وآحاد العمر المفضلة مثل رقم مايرز، باتشي، ويبل، سكرتارية الأمم المتحدة.

- احتساب نسب الفئات العمرية المختلفة.

- احتساب نسبة  الجنس عند فئات عمرية معينة.

- احتساب نسب غير المبين للإجابات.

- تم فحص الاتساق الداخلي بين المتغيرات ذات العلاقة عند استخراج الجداول.

وكانت هذه النتائج منطقية ومقبولة ضمن المعايير والتوصيات.

الجــداول

# Tables